全国名老中医药专家传承工作室建设项目

评估验收工作方案

为加强对全国名老中医药专家传承工作室建设项目（以下简称“传承工作室”）的评估与管理，做好传承工作室评估验收工作，根据传承工作室建设项目实施方案等文件精神，特制定本方案。

一、评估验收目的

通过对建设期满的传承工作室进行验收，对在建的传承工作室进行抽查评估，全面了解掌握各省传承工作室建设情况，总结项目建设经验，评价实施效果，查找问题，以评促建，进一步推动传承工作室建设，确保建设任务保质保量完成。

二、评估验收对象

对建设期满的2010年传承工作室进行验收。对尚在建设周期内的2011、2012、2013年传承工作室进行现场抽查评估。

三、评估验收主要内容

（一）条件建设。包括示教诊室、示教观摩室、资料室建设情况，声像采集、实时记录等设备的采购及使用情况。

（二）学术经验继承工作开展情况。主要包括治疗优势病种诊疗方案的整理、论文论著的出版、名老中医药专家资料的收集等。

（三）人才培养情况。主要包括传承队伍的建立、高层次人才培养、接受外单位人员进修学习、举办国家级（省级）中医药继续教育项目等。

（四）信息管理系统的建设及使用情况。

（五）管理制度的建立及经费使用情况。

（六）传承工作室的建设经验及有推广价值的做法，取得的成效及典型事例。

（七）传承工作室建设过程中存在的问题及建议。

四、评估验收时间

2014年8-9月。具体检查时间由中华中医药学会与各省级中医药管理部门协商后确定。

五、评估验收专家组组成

将全国分为10个片区，组建10个专家小组，每个专家小组检查1个片区。每个专家组由5名专家组成，设组长和副组长各1名。专家组由省级中医药管理部门管理人员、传承工作室依托单位管理人员、熟悉传承工作的中医药专家等组成，邀请财政部相关部门负责同志参加。专家组组成遵守回避原则。

六、评估验收程序和方法

**（一）前期准备**

1.传承工作室按照《全国名老中医药专家传承工作室建设项目任务书》进行自查，填写《全国名老中医药专家传承工作室建设项目自查表》（附件1），根据评估验收主要内容撰写总结报告（尽量有典型事例），报省级中医药管理部门，并准备相关原始的备查材料。

2.省级中医药管理部门组织指导传承工作室开展自查、评估验收准备工作。按照各传承工作室填报的《全国名老中医药专家传承工作室建设项目自查表》，对相关内容进行统计汇总，填写《全国名老中医药专家传承工作室建设项目基本情况统计表》（附件2）。

**（二）实地评估验收**

1.集中听取省级中医药管理部门关于传承工作室项目建设情况的汇报，重点汇报建设期满的2010年传承工作室情况（PPT形式，时间不超过20分钟）。2010-2013年所有传承工作室负责人均需到场。

2.专家组质询。

3.集中审阅传承工作室建设情况相关资料。

4.实地检查。对2010年传承工作室，根据《2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表》（附件3）进行打分，老中医药专家已去世的传承工作室根据《2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表》（附件4）进行打分。并填写《2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收综合意见表》（附件5）。对尚在建设周期内的传承工作室每年度抽查1-3个进行评估，参照《2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表》，提出指导性评估意见。

5.反馈。2010年传承工作室的验收意见由中华中医药学会在验收后以书面的形式反馈,被抽查的在建传承工作室的评估意见由评估专家组就地及时反馈。

七、验收综合评价

根据验收总分分为四个等级：总分（不计加分）在90分（含）以上者为优，80—89.9分者为良，60—79.9分为合格，不满60分者为不合格。

不合格者，限期1年整改，整改仍不合格者，不授予“全国名老中医药专家传承工作室”牌匾。

八、组织实施

（一）国家中医药管理局人事教育司负责检查工作的宏观管理和协调工作,制定检查工作方案,组织各省（区、市）推荐检查专家。

（二）委托中华中医药学会负责评估验收工作的组织实施工作。组建评估验收专家组，对专家组组长进行培训,协调各专家组开展检查工作。项目检查完成之后，负责汇总有关检查材料，反馈2010年传承工作室验收意见，起草总结报告。

（三）各省级中医药管理部门积极配合专家组开展评估验收工作，并确定1名联络员负责具体的协调和联系。

（四）传承工作室及依托单位收集、汇总相关备查的原始材料，做好自查和备查工作。

（五）各专家组应在评估验收工作完成之后的1个月向中华中医药学会提交《2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表》、《2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收综合意见表》和全国名老中医药专家传承工作室建设项目总结报告（附件6）。

（六）各专家组开展督导检查应当严格遵守中央关于改进工作作风、密切联系群众的有关要求。每个省(区、市)的检查时间2-3天，每个片区的检查时间原则上不超过8天。

（七）专家组检查期间食宿费由被验收单位承担，交通费回所在单位报销。检查组在被检查省（区、市）内交通由被检查省（区、市）安排。

附件:1.全国名老中医药专家传承工作室建设项目自查表

2.全国名老中医药专家传承工作室建设项目基本情况

统计表

3. 2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验

收评分表

4.2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验

收评分表(老中医药专家已故)

5.2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验

收综合意见表

6.全国名老中医药专家传承工作室建设项目评估验收

总结报告提纲

7.考评手册

附件1

全国名老中医药专家传承工作室建设项目自查表

|  |
| --- |
| **传承工作室名称： 年度：** |
| 类别 | 具体内容 | 建设进展（尽量填写相关数据） |
| Ⅰ条件建设 | 名老中医药专家临床经验示教诊室面积（m2） |  单用（ m2）/共用（ m2） |
| 名老中医药专家临床经验示教观摩室面积（m2） | 　单用（ m2）/共用（ m2） |
| 名老中医药专家资料室面积（m2） | 　单用（ m2）/共用（ m2） |
| 仪器设备配置与使用情况 | 　 |
| Ⅱ传承工作情况 | 整理优势病种诊疗方案（种） | 　 |
| 发表名老中医药专家学术思想相关论文（篇） | 　 |
|  其中：在核心期刊上发表的论文数（篇） | 　 |
| 出版专著（种） | 　 |
| 收集名老中医药专家医（验）案（篇） | 　 |
| 收集名老中医教案（篇） | 　 |
| 跟师笔记（次，每半天为1次） | 　 |
| 跟师系统整理过的医（验）案（篇） | 　 |
| 读书临证心得（篇） | 　 |
| 承担名老中医药专家学术思想研究省部级课题（项） | 　 |
| 承担名老中医药专家学术思想研究厅局级课题（项） | 　 |
|  | 其他 |  |
| Ⅲ人才培养 | 传承队伍人数（人） | 　 |
| 传承工作室负责人基本情况 | 专业 |  |
| 职称 |  |
| 工作年限 |  |
| 重点培养副高以上中医药人员人数（人） |  |
| 重点培养中级职称中医药人员人数（人） |  |
| 接纳外单位人员进工作室进修学习人数（人） |  |
| 举办国家级中医药继续教育项目次数（次） |  |
| 举办省级中医药继续教育项目次数（次） |  |
| 每月开展围绕名老中医药专家学术思想开展学术思想交流研讨、病案讨论、中医医案评价等人才培养相关活动次数(次) |  |
| 其他 |  |
| Ⅳ信息系统 | 网站建设情况 | 　 |
| 上传名老中医药专家典型医（验）案（篇） | 　 |
| 上传影像资料（段） | 　 |
| 上传论文论著（篇） | 　 |
| 其他 |  |
| Ⅴ经费管理 | 中央财政拨款（万元） | 　 |
| 省级中医药管理部门配套经费（万元） | 　 |
| 其他配套经费及来源（万元） | 　 |
| Ⅵ制度建设 | 传承工作室制度建设情况(包括工作室日常管理、经费使用、学习培训、跟师带教、资料收集整理、信息资料上传等方面的制度) | 　 |
| Ⅶ其他事项 | 开发院内制剂数量（种） | 　 |
| 开发新药数量（种） | 　 |
| 获得发明专利（项） | 　 |
| 获得省部级以上奖励奖项（项） | 　 |
| 其他 |  |
| 备注 | 　 |

注：1.此表由各传承工作室填写；2.所有信息只填工作室建设期间的相关数据。

工作室负责人（签章）：

依托单位负责人（签章）：

附件2

全国名老中医药专家传承工作室建设项目

基本情况统计表

省/自治区/市：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 具体内容 | 2010年传承工作室 | 2011年传承工作室 | 2012年传承工作室 | 2013年传承工作室 |
| Ⅰ传承工作情况 | 整理优势病种诊疗方案（种） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 发表名老中医药专家学术思想、临床经验相关论文（篇） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中:在核心期刊上发表的论文数（篇） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 出版专著（种） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收集名老中医药专家建室前医案（篇） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收集名老中医药专家教案（篇） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 跟师笔记（次，每半天为1次） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 跟师系统整理医案（篇） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 读书临证心得（篇） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 承担名老中医药专家学术思想研究省部级课题（项） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 承担名老中医药专家学术思想研究厅局级课题（项） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他: |  |  |  |  |
| Ⅱ人才培养 | 传承队伍人数 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 重点培养副高以上中医药人员人数 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 重点培养中级职称中医药人员人数 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 接纳外单位人员进工作室进修学习人数 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 平均每个工作室举办国家级中医药继续教育项目次数 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 平均每个工作室举办省级中医药继续教育项目次数 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 平均每个工作室每月围绕名老中医药专家学术思想开展学术思想交流研讨、病案讨论等人才培养开展相关活动次数。 |  |  |  |  |
| 其他: |  |  |  |  |
| Ⅲ经费管理 | 中央财政拨款（万元） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 省级中医药管理部门配套经费（万元） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他配套经费及来源（万元） |  |  |  |  |
| Ⅳ其他事项 | 开发院内制剂数量（种） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 开发新药数量（种） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 获得发明专利（项） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 获得省部级以上奖励奖项（项） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他 |  |  |  |  |

注：该表由省级中医药管理部门统计填写。

附件3

2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表

传承工作室名称 得分 验收时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **得分** | **备注** |
| Ⅰ-1条件建设（15分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-1 名老中医药专家临床经验示教诊室（5分） | 单用且面积≥20㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面能体现中国传统文化元素。 | 2位专家共用且面积≥20㎡,或单用且面积≥16㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面能较体现中国传统文化元素。 | 3-4位专家共用且面积≥20㎡，或单用且面积≥12㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面一定程度上体现中国传统文化元素。 | 5位以上专家共用，或者共用面积<20㎡,或者单用面积<12㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面缺少中国传统文化元素。 |  |  |
|  | **A（2.7～3分）** | **B（2.4～2.6分）** | **C（1.8～2.3分）** | **D（0～1.7分）** |  |  |
| Ⅱ-2 名老中医药专家临床经验示教观摩室（3分） | 单用且面积≥30㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面能体现中国传统文化元素。 | 2位专家共用且面积≥30㎡，或单用且面积≥24㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面较能体现中国传统文化元素。 | 3-4位专家共用且面积≥30㎡，或单用且面积≥18㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面一定程度上体现中国传统文化元素。 | 5位以上专家共用，或者共用面积<50㎡,或者单用面积<18㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式30等方面缺少中国传统文化元素。 |  |  |
| Ⅰ-1条件建设（15分） | Ⅱ-3 名老中医药专家资料室（3分） | 单用且面积≥50㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面能体现中国传统文化元素。配备与传承相关的图书文献资料齐全。 | 2位专家共用且面积≥50㎡，或单用且面积≥40㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面较能体现中国传统文化元素。配备与传承相关的图书文献资料较齐全。 | 3-4位专家共用且面积≥50㎡，或单用且面积≥30㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面一定程度上体现中国传统文化元素。配备一定的与传承相关的图书文献资料。 | 5位以上专家共用，或者共用面积<50㎡,或者单用面积<30㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面缺少中国传统文化元素。与传承相关的图书文献资料少。 |  |  |
|  | **A（3.6～4分）** | **B（3.2～3.5分）** | **C（2.4～3.1分）** | **D（0～2.3分）** |  |  |
| Ⅱ-4 仪器设备水平与应用（4分） | 计算机、网络宽带、声像采集系统（摄录设备和编辑系统）、实时记录设备（录音笔、移动存储设备）齐全，使用率高。 | 计算机、网络宽带、声像采集系统（摄录设备和编辑系统）、实时记录设备（录音笔、移动存储设备）较齐全，使用率较高。 | 计算机、网络宽带、声像采集系统（摄录设备和编辑系统）、实时记录设备（录音笔、移动存储设备）基本齐全，能正常使用。 | 计算机、网络宽带、声像采集系统（摄录设备和编辑系统）、实时记录设备（录音笔、移动存储设备）不齐全或不使用。 |  |  |
| Ⅰ-2传承工作（30分） |  | **A（6.3～7分）** | **B（5.6～6.2分）** | **C（4.2～5.5分）** | **D（0～4.1分）** |  |  |
| Ⅱ-5 形成诊疗方案（7分） | 整理形成优势病种诊疗方案≥5种，社会影响力大。 | 整理形成优势病种诊疗方案4种。 | 整理形成优势病种诊疗方案3种。 | 整理形成优势病种诊疗方案<3种。 |  |  |
| Ⅱ-6 发表论文（7分） | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文≥10篇,80%以上在核心期刊发表。 | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文≥8篇，60%以上在核心期刊发表。 | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文≥6篇，30%以上在核心期刊发表。 | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文<6篇，在核心期刊发表的不足30%。 |  |  |
| Ⅰ-2传承工作（30分） |  | **A（7.2～8分）** | **B（6.4～7.1分）** | **C（4.8～6.3分）** | **D（0～4.7分）** |  |  |
| Ⅱ-7 出版专著（8分） | 建设期内出版名老中医药专家学术经验著作≥3种；学术水平高，学术影响力大。 | 建设期内出版名老中医药专家学术经验著作2种；学术影响力较大。 | 建设期内出版名老中医药专家学术经验著作1种,但质量一般 | 著作尚未出版。 |  |  |
|  | **A（3.6～4分）** | **B（3.2～3.5分）** | **C（2.4～3.1分）** | **D（0～2.3分）** |  |  |
| Ⅱ-8 名老中医药专家资料收集（4分） | （1）收集整理原始资料种类丰富，包括建室前名老中医药专家本人的具有较高学术价值的医（验）案；传承人员的跟师笔记、系统整理的跟师医案、读书临证心得等。并已建立名老中医临证经验文献的数据库；（2）收集原始资料的数量≥100份；（3）收集的原始材料珍贵程度高。 | （1）收集整理原始资料种类较丰富；（2）收集原始资料的数量≥80份；（3）收集的原始材料珍贵程度较高。 | （1）收集整理原始资料种类较丰富；（2）收集原始资料的数量≥60份；（3）收集的原始材料珍贵程度一般。 | 收集原始资料的数量<60份 |  |  |
| Ⅱ-9 名老中医药专家学术思想研究相关课题（4分） | 主持厅局级以上课题≥2项，且至少有一项是省部级以上课题。 | 主持厅局级以上课题≥2项。 | 主持厅局级以上课题1项。 | 无课题或厅局级以下课题。 |  |  |
| Ⅰ-3人才培养（35分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-10 传承队伍（5分） | 稳定，8人以上，梯队结构合理，专业配置符合要求。有科学合理的传承培养模式。 | 稳定的5-7人，梯队结构较合理，专业配置较符合要求。有较科学合理的传承培养模式。 | 较稳定的3-4人，但梯队结构欠合理，专业配置基本符合要求。有基本合理的传承培养模式。 | 传承队伍不稳定或≤2人。 |  |  |
| Ⅱ-11 工作室负责人（5分） | 与名老中医药专家专业一致，正高级专业技术职称，中医临床工作10年以上，能全面准确把握工作室建设要求和发展方向，充分发挥指导作用。 | 与名老中医药专家专业一致，正或副高级专业技术职称，中医临床工作8年以上，能把握工作室建设要求和发展方向，发挥指导作用。 | 与名老中医药专家专业一致，副高级专业技术职称，中医临床工作6年以上，能基本把握工作室建设要求和发展方向，发挥一定的指导作用。 | 与名老中医药专家专业不一致或高级以下专业技术职称。 |  |  |
| Ⅱ-12高层次人才培养（5分） | 传承培养计划合理可行，重点培养传承团队中2名副高以上、5名中级职称以上中医药人员。与名老中医药专家专业一致率≥90%以上。 | 有传承培养计划，重点培养传承团队中1名副高以上、3名中级职称以上中医药人员。与名老中医药专家专业一致率≥80%。 | 传承培养计划制定不合理，培养传承团队中1名副高以上和2名中级职称以上中医药人员。与名老中医药专家专业一致率≥70%。 | 未制定传承培养计划，或培养的人员均为中级及以下专业技术职称。 |  |  |
|  | **A（7.2～8分）** | **B（6.4～7.1分）** | **C（4.8～6.3分）** | **D（0～4.7分）** |  |  |
| Ⅱ-13人才培养相关活动（8分） | 每月围绕名老中医药专家学术思想开展学术思想交流研讨、病案讨论、中医医案评价等人才培养相关活动≥34次，主题特色鲜明，并有活动纪要。 | 每月开展人才培养相关活动2次，主题特色较鲜明，部分活动有活动纪要。 | 每月开展1次人才培养相关活动，主题特色较鲜明，部分活动有活动纪要。 | 未开展人才培养活动。 |  |  |
| Ⅰ-3人才培养（35分） |  | **A（6.3～7分）** | **B（5.6～6.2分）** | **C（4.2～5.5分）** | **D（0～4.1分）** |  |  |
| Ⅱ-14接受外单位进修学习人员（7分） | 建设期内接纳进修人员≥10人。 | 建设期内接纳进修人员≥8人。 | 建设期内接纳进修人员≥6人。 | 建设期内接纳进修人员≥6人。 |  |  |
|  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-15国家级中医药继续教育项目举办（5分） | 举办国家级中医药继续教育项目≥3次，且外埠学员占30%以上。 | 举办国家级中医药继续教育项目2次，且外埠学员占20%以上。 | 举办国家级中医药继续教育项目1次，且外埠学员占10%以上。 | 未举办国家级中医药继续教育项目。 |  |  |
| Ⅰ-4信息系统（10分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-16网站建设（5分） | 已建立网站，内涵丰富，影响力大。 | 已建立网站，内涵丰富。 | 已建立网站，内涵一般。 | 网站建设启动，未完成。 |  |  |
| Ⅱ-17信息资料上传（5分） | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著、进展动态等；（2）上传的数量≥100份；（3）上传的资料质量高。 | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著、进展动态等；（2）数量80-99份；（3）资料质量较高。 | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著、进展动态等；（2）数量60-79份；（3）资料质量较高。 | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著等、进展动态等；（2）数量60份以下；（3）资料质量一般。 |  |  |
| Ⅰ-5经费管理（5分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-18经费管理（5分） | 有配套经费。经费执行完毕，使用合规。 | 无配套经费。经费执行完毕，使用合规。 | 无配套经费。经费执行完毕，使用基本合规。 | 无配套经费。经费执行完毕，使用欠合规。 |  |  |
| Ⅰ-6制度建设（5分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-19制度建设（5分） | （1）有发展规划、工作措施；（2）每年有年度计划；（3）制定各项相关管理制度及管理措施。（包括工作室日常管理、经费使用、学习培训、跟师带教、资料收集整理、信息资料上传等方面的制度）(4)各项制度规划、制度落实好。 | 3项制度中有2项，落实较好。 | 3项中有1项，落实情况一般。 | 未开展制度建设。 |  |  |
| Ⅰ-7创新性工作项目（加分10分） | Ⅱ-20创新性工作项目（加分10分） | （1）省部级以上奖项；（2）院内制剂、新药开发；（3）形成国家行业标准；（4）发明专利等其他公认的创新性成果。 | **加分项10分**（**凡有其中1项者得5分，最高得10分）** |  |  |
| （1）建设期内曾获得与名老中医学术思想相关的省部级及以上的奖项；（2）建设期内开发的与名医学术经验相关的院内制剂、新药获批；（3）建设期内总结整理与名医学术经验相关的规范成为国家行业标准；（4）建设期内获得发明专利等其他公认的创新性成果。 |
| **合计** |  |  |

说明：1.由专家组根据2010年传承工作室提交的资料进行评阅打分，满分为100分。总分（不计加分）在90分（含）以上者为优，80—89.9分者为良，60—79.9分为合格，不满60分者为不合格。

2．国家财政未予以经费支持的中央直属单位传承工作室，Ⅰ-1条件建设为加分项。总分（不计加分）在76分（含）以上者为优，68-75分者为良，50-67分为合格，不满50分者为不合格。

**专家（签名） 专家组长（签名）**

附件4

2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表

(老中医药专家已故)

传承工作室名称 得分 验收时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **得分** | **备注** |
| Ⅰ-1条件建设（10分） |  | **A（9～10分）** | **B（8～8.9分）** | **C（6～7.9分）** | **D（0～5.9分）** |  |  |
| Ⅱ-1 名老中医药专家资料室（10分） | 面积≥50㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面能体现中国传统文化元素。配备与传承相关的图书文献资料齐全。 | 面积≥40㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面较能体现中国传统文化元素。配备与传承相关的图书文献资料较齐全。 | 面积≥30㎡，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面一定程度上体现中国传统文化元素。配备一定的与传承相关的图书文献资料。 | 面积<30m2，场所安排、环境布置、物品摆放、工作程式等方面缺少中国传统文化元素。与传承相关的图书文献资料少。 |  |  |
| Ⅰ-2传承工作（35分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-2 形成诊疗方案（5分） | 整理形成优势病种诊疗方案≥5种，社会影响力大。 | 整理形成优势病种诊疗方案4种。 | 整理形成优势病种诊疗方案3种。 | 整理形成优势病种诊疗方案<3种 |  |  |
|  | **A（6.3～7分）** | **B（5.6～6.2分）** | **C（4.2～5.5分）** | **D（0～4.1分）** |  |  |
| Ⅱ-3 发表论文（7分） | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文≥10篇,80%以上在核心期刊发表。 | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文≥8篇，60%以上在核心期刊发表。 | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文≥6篇，30%以上在核心期刊发表。 | 建设期内发表名老中医药专家学术思想与临床经验相关论文<6篇，在核心期刊发表的不足30%。  |  |  |
| Ⅰ-2传承工作（35分） |  | **A（9～10分）** | **B（8～8.9分）** | **C（6～7.9分）** | **D（0～5.9分）** |  |  |
| Ⅱ-4 出版专著（10分） | 建设期内出版名老中医药专家学术经验著作≥3种；学术水平高，学术影响力大。 | 建设期内出版名老中医药专家学术经验著作2种；学术影响力较大。 | 建设期内出版名老中医药专家学术经验著作1种,但质量一般 | 著作尚未出版。 |  |  |
| Ⅱ-5 名老中医药专家资料收集（10分） | （1）收集整理原始资料种类丰富，包括建室前名老中医药专家本人的具有较高学术价值的医（验）案；老中医药专家去世前传承人员的跟师笔记、系统整理的跟师医案、读书临证心得等。并已建立名老中医临证经验文献的数据库；（2）收集原始资料的数量≥100份；（3）收集的原始材料珍贵程度高。 | （1）收集整理原始资料种类较丰富；（2）收集原始资料的数量≥80份；（3）收集的原始材料珍贵程度较高。 | （1）收集整理原始资料种类较丰富；（2）收集原始资料的数量≥60份；（3）收集的原始材料珍贵程度一般。 | 收集原始资料的数量<60份 |  |  |
|  | **A（2.7～3分）** | **B（2.4～2.6分）** | **C（1.8～2.3分）** | **D（0～1.7分）** |  |  |
| Ⅱ-6 名老中医药专家学术思想研究相关课题（3分） | 主持厅局级以上课题≥2项，且至少有一项是省部级以上课题。 | 主持厅局级以上课题≥2项。 | 主持厅局级以上课题1项。 | 无课题或厅局级以下课题。 |  |  |
| Ⅰ-3人才培养（35分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-7 传承队伍（5分） | 稳定，8人以上，梯队结构合理，专业配置符合要求。有科学合理的传承培养模式。 | 稳定的5-7人，梯队结构较合理，专业配置较符合要求。有较科学合理的传承培养模式。 | 较稳定的3-4人，但梯队结构欠合理，专业配置基本符合要求。有基本合理的传承培养模式。 | 传承队伍不稳定或≤2人。 |  |  |
|  | **A（6.3～7分）** | **B（5.6～6.2分）** | **C（4.2～5.5分）** | **D（0～4.1分）** |  |  |
| Ⅱ-8 工作室负责人（7分） | 与名老中医药专家专业一致，正高级专业技术职称，中医临床工作10年以上，能全面准确把握工作室建设要求和发展方向，充分发挥指导作用。 | 与名老中医药专家专业一致，正或副高级专业技术职称，中医临床工作8年以上，能把握工作室建设要求和发展方向，发挥指导作用。 | 与名老中医药专家专业一致，副高级专业技术职称，中医临床工作6年以上，能基本把握工作室建设要求和发展方向，发挥一定的指导作用。 | 与名老中医药专家专业不一致或高级以下专业技术职称。 |  |  |
|  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-9高层次人才培养（5分） | 传承培养计划合理可行，重点培养传承团队中5名中级职称以上中医药人员。与名老中医药专家专业一致率≥90%以上。 | 有传承培养计划，重点培养传承团队中3名中级职称以上中医药人员。与名老中医药专家专业一致率≥80%。 | 传承培养计划制定不合理，培养传承团队中2名中级职称以上中医药人员。与名老中医药专家专业一致率≥70%。 | 未制定传承培养计划，或培养的人员均为中级及以下专业技术职称。 |  |  |
| Ⅰ-3人才培养（35分） |  | **A（7.2～8分）** | **B（6.4～7.1分）** | **C（4.8～6.3分）** | **D（0～4.7分）** |  |  |
| Ⅱ-10人才培养相关活动（8分） | 每月围绕名老中医药专家学术思想开展学术思想交流研讨、病案讨论、中医医案评价等人才培养相关活动≥4次，主题特色鲜明，并有活动纪要。 | 每月开展人才培养相关活动≥3次，主题特色较鲜明，部分活动有活动纪要。 | 不定期开展人才培养相关活动，主题特色较鲜明，部分活动有活动纪要。 | 人才培养相关活动开展较少。 |  |  |
|  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-11接受外单位进修学习人员（5分） | 建设期内接纳人数≥10人。 | 建设期内接纳人数≥8人。 | 建设期内接纳人数≥6人。 | 建设期内接纳人数<6人。 |  |  |
| Ⅱ-12国家级中医药继续教育项目举办（5分） | 举办国家级中医药继续教育项目≥3次，外埠学员占30%以上。 | 举办国家级中医药继续教育项目2次，外埠学员占20%以上。 | 举办国家级中医药继续教育项目1次，外埠学员占10%以上。 | 未举办国家级中医药继续教育项目。 |  |  |
| Ⅰ-4信息系统（10分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-13网站建设（5分） | 已建立网站，内涵丰富，影响力大。 | 已建立网站，内涵丰富。 | 已建立网站，内涵一般。 | 网站建设启动，未完成。 |  |  |
| Ⅱ-14信息资料上传（5分） | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著、进展动态等；（2）上传的数量≥100份；（3）上传的资料质量高。 | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著、进展动态等；（2）数量80-99份；（3）资料质量较高。 | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著、进展动态等；（2）数量60-79份；（3）资料质量较高。 | （1）上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著等、进展动态等；（2）数量<60份；（3）资料质量一般。 |  |  |
| Ⅰ-5经费管理(5分) |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-15经费管理（5分） | 有配套经费。经费执行完毕，使用合规。 | 无配套经费。经费执行完毕，使用合规。 | 无配套经费。经费执行完毕，使用基本合规。 | 无配套经费。经费执行完毕，使用欠合规。 |  |  |
| Ⅰ-6管理制度建设（5分） |  | **A（4.5～5分）** | **B（4～4.4分）** | **C（3～3.9分）** | **D（0～2.9分）** |  |  |
| Ⅱ-16制度建设（5分） | （1）有发展规划、工作措施；（2）每年有年度计划；（3）制定各项相关管理制度及管理措施。（包括工作室日常管理、经费使用、学习培训、跟师带教、资料收集整理、信息资料上传等方面的制度）(4)各项制度规划、制度落实好。 | 3项制度中有2项，落实较好。 | 3项中有1项，落实情况一般。 | 未开展制度建设。 |  |  |
| Ⅰ-7创新性工作项目（加分10分） | Ⅱ-17创新性工作项目（加分10分） | （1）省部级以上奖项；（2）院内制剂、新药开发；（3）形成国家行业标准；（4）发明专利等其他公认的创新性成果。 | **加分项10分**（**凡有其中1项者得5分，最高得10分）** |  |  |
| （1）建设期内曾获得与名老中医学术思想相关的省部级及以上的奖项；（2）建设期内开发的与名医学术经验相关的院内制剂、新药获批；（3）建设期内总结整理与名医学术经验相关的规范成为国家行业标准；（4）建设期内获得发明专利等其他公认的创新性成果。 |
| **合计** |  |  |

说明：1.由专家组根据2010年传承工作室提交的资料进行评阅打分，满分为100分。总分（不计加分）在90分（含）以上者为优，80—89.9分者为良，60—79.9分为合格，不满60分者为不合格。

2．国家财政未予以经费支持的中央直属单位传承工作室，Ⅰ-1条件建设为加分项。总分（不计加分）在81分（含）以上者为优，72-80分者为良，54-71分为合格，不满54分者为不合格。

**专家（签名） 专家组长（签名）**

附件5

2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目

验收综合意见表

传承工作室依托单位 验收时间

传承工作室名称 得 分

|  |
| --- |
| **专家组验收意见**(可另加附页) |
| **验收结论** | 优（ ） 良（ ）合格（ ） 不合格（ ） |
| **专家组签名** | 组长 |  | 副组长 |  |
| 成员 |  |

秘书签名： 年 月 日

附件6

全国名老中医药专家传承工作室建设项目

评估验收总结报告提纲

一、传承工作室评估验收工作总体情况

简要介绍专家组组成、检查程序和方法等情况。

二、传承工作室建设进展情况

从学术经验继承、传承团队建设、科学研究、条件建设、管理制度建设等方面进行总结提炼，要求有数据和典型事例。

三、传承工作室建设项目资金使用及配套情况

 资金到位情况、配套情况、使用及管理情况。

四、传承工作室建设项目取得的成效和经验

五、项目执行过程中存在的问题及下一步工作建议

附件7

**全国名老中医药专家传承工作室**

**建设项目评估验收工作**

**考评手册**

|  |  |
| --- | --- |
| **工作室名称:** |  |
| **项目依托单位:** |  |
| **省（市、区）:** |  |

**国家中医药管理局人事教育司**

**2014年**

**目 录**

表1 名老中医药专家基本情况表

表2 传承工作室基本情况表

表3 传承工作室团队主要工作人员情况表

表4 项目经费使用情况登记表

表5 全国名老中医药专家传承工作室建设项目自查表

表6 2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表

表7 2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表(老中医药专家已去世)

表8 优势病种诊疗方案复印件

表9 发表论文复印件

表10 出版专著封面及编委会复印件

表11 名老中医药专家学术思想研究相关课题任务书复印件

表12 传承工作室建设项目任务书(复印件)

注:考评手册留存各省级中医药管理部门, 《2010年全国名老中医药专家传承工作室建设项目验收评分表》原件报送中华中医药学会，省级中医药管理部门留存复印件。

表1

名老中医药专家基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 健康状况 |  |
| 身份证号 |  | 职称 |  | 学历/学位 |  |
| 从事中医临床工作年限 |  | 目前周门诊次数/人数 | 次数 |  |
| 人数 |  |
| 临床专业、专科专病情况 | 专业/专科： |
| 擅治病种： |
| 担任全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师情况 | □第一批 | □第二批 | □第三批 | □第四批 | □第五批 |
| 在学术组织或社会团体（曾）任职情况 |  |
| 现出诊单位 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 手机电话 |  | 电子邮箱 |  |

表2

传承工作室基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 工作室名称 |  |
| 项目依托单位基本情况 | 单位名称 |  |
| 通讯地址 |  |
| 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 单位级别 | □省级 | □地市级 | □县级 |
| 工作室负责人基本情况 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
| 身份证号 |  | 年 龄 |  |
| 学历/学位 |  | 职称/职务 |  |
| 在岗工作时间 |  | 专业/专科 |  |
| 手机电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 所在单位 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| 全国老中医药专家学术经验继承人 | 是□ 否□ 第 批 |
| 全国优秀中医临床人才 | 是□ 否□ 第 批 |

表3

传承工作室团队主要工作人员情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **性别** | **年龄** | **专业** | **学历/学位** | **职称/****职务** | **工作单位** | **手机号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作室成员组成人数： 人其中：高级 人，中级 人，初级 人 博士 人，硕士 人，本科 人，本科以下 人（师承 人）中医专业 人，中药专业 人，其他专业 人 |

表4

**项目经费使用情况登记表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经费总预算： | 国家拨款 | 万元 |
| 省级中医药管理部门拨款 |  万元 |
| 其他：  |  万元 |
| 项目经费使用明细： |
| 1 |  |  万元 |
| 2 |  |  万元 |
| 3 |  |  万元 |
| 4 |  | 万元 |
| 5 |   | 万元 |
| 6 |  |  万元 |
| 合计 |  |  |

财务负责人(签字):